ЛЗ 2. Выбор модели поставки и развёртывание рабочего пространства проекта

Управление IT-проектами · Неделя 2 · 4 курс бакалавриата · осень 2026

# Часть 1. Сравнение трёх кейсов по моделям поставки

Кейсы даны преподавателем: (а) внедрение информационной системы документооборота в государственном органе по итогам тендера; (б) новый мобильный продукт стартапа с непроверенной гипотезой; (в) миграция монолита банка в облако. Для каждого кейса модель поставки выбрана по шести критериям из лекции 2: неопределённость требований, цена ошибки, регуляторность, зрелость заказчика, распределённость команды, тип контракта.

| Критерий | (а) Госорган: документооборот по тендеру | (б) Стартап: мобильный продукт, непроверенная гипотеза | (в) Банк: монолит → облако |
| --- | --- | --- | --- |
| Неопределённость требований | Низкая — ТЗ зафиксировано условиями тендера | Очень высокая — гипотеза ценности не проверена | Средняя — цель ясна, но объём скрытых зависимостей монолита велик |
| Цена ошибки | Высокая — бюджетные средства, публичная отчётность | Низкая на старте — можно быстро откатить или изменить курс | Очень высокая — деньги клиентов, требование доступности 24/7 |
| Регуляторность | Высокая — закон о госзакупках, требования к защите данных | Низкая (если продукт не в финтехе/медицине) | Очень высокая — банковское регулирование, локализация данных |
| Зрелость заказчика | Средняя/низкая — формализованные, но медленные процессы согласования | Высокая гибкость — стартап сам себе заказчик | Высокая — крупная организация с зрелыми процессами |
| Распределённость команды | Обычно локальная (в пределах РК) | Небольшая команда, часто распределена удалённо | Часто распределена — внутренние команды плюс вендоры/интеграторы |
| Тип контракта | Фиксированная цена и фиксированный объём (по итогам тендера) | Внешнего контракта нет — внутренняя команда | Смешанный — внутренний бюджет плюс контракты с облачным провайдером и интеграторами |
| Рекомендуемая модель | Predictive (waterfall / V-модель) с формальными вехами приёмки | Adaptive (Agile/Lean, discovery-driven, MVP и быстрые итерации) | Hybrid: фиксированные вехи и compliance-гейты снаружи, итеративная миграция по частям системы (strangler fig) внутри |

Короткое обоснование по каждому кейсу

- (а) Госорган: требования по факту зафиксированы условиями тендера, цена ошибки и регуляторность высокие — переделки на ходу здесь дороже, чем время на предварительное согласование. Predictive не потому что «так положено госсектору», а потому что все шесть критериев указывают в одну сторону.

- (б) Стартап: единственный критерий, который важен на старте — неопределённость требований, она максимальная. Цена ошибки низкая, откатить решение дёшево. Здесь predictive-план по факту оказался бы фикцией: любой заранее написанный WBS устареет после первого теста гипотезы.

- (в) Банк: типичный «false dilemma» между waterfall и Agile. Технически возможна полностью итеративная миграция, но регулятор и cost of downtime требуют формальных гейтов на уровне каждого релиза. Hybrid здесь — не компромисс, а единственная модель, которая одновременно закрывает compliance и позволяет мигрировать сервис за сервисом, а не одним большим релизом (см. кейс TSB Bank, ЛЗ 1, часть 4 — обратный пример «большого взрыва» без такой гибридности).

# Часть 2. ADR-001 для собственного сквозного проекта

ADR-001: Выбор модели поставки для проекта «Практика»

Статус: принято (10.09.2026)

Контекст

Проект «Практика» — внутренний сервис университета для карьерного центра (см. карточку проекта в ЛЗ 1, часть 5). Команда — 3–4 студента, семестр фиксирован 15 неделями лабораторных занятий, и сдача промежуточных артефактов привязана к календарю курса. Заказчик — методист карьерного центра, доступен ограниченно (несколько согласованных встреч в семестр) и не может на первой встрече сформулировать все требования — часть уточняется только после показа прототипа.

Рассмотренные варианты

- Вариант 1 — Predictive (waterfall). Плюсы: вехи легко синхронизировать с календарём ЛЗ. Минусы: заказчик физически не может отдать все требования на неделе 1–2, риск, что итоговый релиз не совпадёт с тем, что нужно методисту.

- Вариант 2 — чистый Adaptive (Scrum по книге). Плюсы: гибкость, изменения по ходу приветствуются. Минусы: у методиста нет ресурса быть постоянным Product Owner с недельными церемониями — доступен раз в 2–3 недели, полноценный Scrum-ритм в таком режиме имитировать нечестно.

- Вариант 3 — Hybrid. Внешний каркас — фиксированные контрольные точки, совпадающие с неделями сдачи ЛЗ (жёсткие даты нельзя переносить — это ограничение курса, а не заказчика). Внутри каждого блока — короткие итерации с демонстрацией заказчику на встречах раз в 2–3 недели, бэклог пересобирается по итогам демо.

Решение

Выбран вариант 3 — Hybrid: внешне зафиксированные вехи по неделям курса, внутри — итеративная разработка с демо для заказчика раз в 2–3 недели и пересборкой бэклога по итогам показа.

Последствия

- + Позволяет синхронизировать поставку с календарём ЛЗ и предъявлять промежуточные артефакты на каждую лабораторную, не дожидаясь финала.

- + Даёт возможность менять бэклог по итогам демо, не пересобирая план целиком — если методист на неделе 6 скажет, что важнее не маршрутизация, а отчёт по срокам, это не срывает график.

- − Требует дисциплины: заранее зафиксировать, какая неделя ЗС = какая веха, иначе гибридность превращается в оправдание хаоса, а не метод.

- − Команде придётся самой предложить методисту ритм демо-встреч раз в 2–3 недели — у заказчика нет опыта работы в таком формате, и без чёткого приглашения со стороны команды встречи не случатся сами.

# Часть 3. Развёртывание рабочего пространства проекта

Инструмент — GitHub (репозиторий) + GitHub Projects (доска), бесплатный стек по таблице курса. Ниже — конфигурация, которую нужно применить в реальном репозитории команды перед сдачей; сам репозиторий создаётся вручную участниками (в рамках этого документа даю точную настройку, а не создаю аккаунт за команду).

| Элемент рабочего пространства | Настройка |
| --- | --- |
| Тип задач (issue types) | Epic, Story, Task, Bug, Spike, ADR — создать как метки (labels) или как поля типа в GitHub Projects |
| Статусы доски | Backlog → Ready → In Progress → In Review → Done (колонки GitHub Projects, без статуса «Testing» отдельно — тестирование входит в In Review) |
| Кастомные поля | Приоритет (High/Medium/Low), Спринт/итерация (номер недели ЗС), Оценка (Story Points), Роль-исполнитель |
| Wiki / документация | Markdown-файлы в /docs репозитория плюс встроенная GitHub Wiki: ADR хранятся в /docs/adr/, шаблон MADR |
| Соглашение об именовании веток | type/ЗС-номер-краткое-описание, например feature/зс4-story-map, fix/зс9-баг-статусов |
| Соглашение об именовании задач | [ЗС-N] Краткое описание — где N — номер лабораторного занятия, к которому привязана задача |

Порядок действий для команды

- 1. Один из участников создаёт организацию или репозиторий на GitHub с названием проекта (например, praktika-project), остальных добавляет как collaborators.

- 2. В репозитории создаётся структура: /docs/adr/ (решения в формате MADR, первым файлом — ADR-001 из части 2 этого документа), /docs/wiki или использование встроенной GitHub Wiki, README.md с описанием проекта и ссылкой на карточку проекта из ЛЗ 1.

- 3. Создаётся GitHub Projects (вид Board), настраиваются статусы и кастомные поля по таблице выше — не оставлять доску в дефолтном виде «Todo / In Progress / Done» без кастомных полей, это отдельный критерий приёмки ЗС 2.

- 4. Заводится ветка main как защищённая (branch protection), рабочие ветки — по соглашению об именовании из таблицы.

- 5. Ссылка на репозиторий и доску вставляется в это поле после создания: [вставить рабочую ссылку на репозиторий и Projects-доску команды после развёртывания].

Критерии приёмки: в ADR-001 зафиксированы отклонённые варианты и последствия принятого решения (часть 2 выше); рабочее пространство не в состоянии «по умолчанию» — доска имеет кастомные поля и соглашение об именовании, wiki содержит хотя бы README и ADR-001.